| SỞ Y TẾ YÊN BÁI BỆNH VIỆN SẢN-NHI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-BVSN | Yên Bái, ngày tháng 01 năm 2023 |

KẾ HOẠCH

Triển khai “Khoa, phòng bệnh viện Xanh – sạch – đẹp

và duy trì thực hành 5S” tại Bệnh viện Sản – Nhi năm 2023

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành  Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ;

Căn cứ Quyết định số 163/KH-BVSN  ngày 21/03/2022 của Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi ban hành Kế hoạch Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Yên Bái ;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-BVSN ngày 13/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi ban hành Kế hoạch hoạt động Bệnh viện năm 2023;

Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai “Khoa, phòng bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp và duy trì thực hành 5S” cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu chung:

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.

- Phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp.

- Tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, công sức.

- Hạn chế sai sót, tăng năng xuất lao động, hiệu quả công việc.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên.

- Tăng cường tinh thần làm việc nhóm.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng môi trường bệnh viện “Xanh – sạch – đẹp” góp phần cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp tạo thuận lợi cho hoạt động khám, điều trị người bệnh.

+ 100% khoa, phòng triển khai thực hiện 5S thường xuyên, liên tục.

+ 100% cán bộ nhân viên y tế và người lao động trong Bệnh viện hiểu đúng nghĩa nội dung và thực hiện đầy đủ 5S tại các vị trí làm việc của mình.

+ Biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cá nhân, khoa/phòng trong việc thực hiện Xanh – sạch – đẹp và duy trì thực hành 5S.

II. NỘI DUNG

- Thời gian:

- Thời gian: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.

- Địa điểm:

- Tại các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện.

- Nội dung:

3.1. Triển khai khoa, phòng bệnh viện Xanh – sạch – đẹp

- Tiêu chí xanh:

+ Bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực sảnh chờ, hành lang, cầu thang phù hợp với đặc thù của từng khoa, phòng.

+ Cây được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên liên tục, thực sự tạo môi trường thân thiện…

- Tiêu chí sạch:

+ Đảm bảo có đầy đủ nước uống/sinh hoạt, các cây nước được thay lõi lọc định kỳ, đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng.

+ Các buồng bệnh, nhà vệ sinh, hành lang phải đảm bảo thông khí, đủ ánh sáng và bố trí thùng rác đầy đủ…

+ Phân loại, lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn y tế đảm bảo, đúng theo quy định Bộ Y tế.

- Tiêu chí đẹp:

+ Tác phong thái độ, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh…

+ Trang phục của nhân viên bệnh viện trong quá trình đón tiếp, khám, điều trị người bệnh.

3.2. Duy trì thực hành 5S

- Khoa, phòng triển khai thực hiện 5S tại các vị trí đã đăng ký , khuyến khích triển khai mở rộng so với vị trí ban đầu.

- Các khoa, phòng có bằng chứng hình ảnh cập nhật thường xuyên, tự giám sát, đánh giá hàng quý dựa trên bảng kiểm tuân thủ thực hành 5S của từng khoa, phòng trên website bệnh viện.

- Có áp phích (poster), khẩu hiệu thực hành 5S của từng khoa, phòng.

- Có triển khai các giải pháp, sáng tạo trong quá trình thực hiện 5S tại bệnh viện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ Quản lý chất lượng:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Xây dựng bảng kiểm và tài liệu liên quan cập nhật trên website bệnh viện.

- Tham mưu chấm điểm bình xét khoa/phòng thực hành tốt 5S.

2. Tổ Quản lý thực hành 5S:

- Phối hợp với tổ Quản lý chất lượng cùng triển khai thực hiện

- Thực hiện giám sát, kiểm tra các khoa/phòng theo bảng kiểm 5S của Bệnh viện.

3. Phòng Điều dưỡng:

- Chỉ đạo điều dưỡng trưởng các khoa/phòng tham gia kiểm tra, giám sát thực hành tốt 5S.

- Phối hợp với phòng QLCL tổng hợp kết quả đánh giá thực hành 5S tại các khoa/phòng.

4. Phòng Hành chính quản trị:

- Phối hợp xây dựng dự trù và mua sắm các vật dụng cần thiết, các trang thiết bị do các khoa/phòng đề xuất để phục vụ quá trình triển khai thực hành 5S tại các khoa/phòng.

5. Các khoa/phòng:

- Xây dựng kế hoạch triển khai “Khoa, phòng Xanh – Sạch – Đẹp và duy trì thực hành 5S” tại khoa/phòng đó.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong khoa/phòng phụ trách từng vị trí thực hành 5S.

- Thực hiện duy trì 5S.

- Các khoa/phòng tự giám sát, kiểm tra nội bộ thực hành 5S theo bảng kiểm trên website bệnh viện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Khoa, phòng Xanh – Sạch – Đẹp và duy trì thực hành 5S năm 2023 tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái. Yêu cầu các khoa/phòng nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban giám đốc; - Các khoa, phòng; - Lưu: VT, Tổ QLCL. | GIÁM ĐỐC Trần Văn Quang |
| --- | --- |